## RACI + Charges
Lots | Alexis Gandemer (Chef de projet, Resp Dev, Dev) | Alexis LeGuern (Resp Maquettage, Dev) | Riwan Derouesne (Resp Test, Dev) | a | m | b | Charges (en homme heure) | Remarques
Lot 7.1 : Analyse | R | [5 empty] | 7.8333
Lot 7.1.1 : SEL | RA | A | A |  |  |  | 4.8333
Lot 7.1.1.1 : Introduction | RA | A | A | 1 | 2 | 2 | 1.8333
Lot 7.1.1.2 : Description générale | RA | A | A | 2 | 3 | 4 | 3
Lot 7.1.1.3 : Exigences | RA | A | A | 1 | 1 | 1 | 1
Lot 7.1.2 : Note de cadrage | RA | A | A | 2 | 3 | 4 | 3
Lot 7.2 : Conception et Maquettage |  | R |  |  |  |  | 9.8333
Lot 7.2.1 : Conception des fenêtres sur papier | A | RC | C |  |  |  | 3.5
Lot 7.2.1.1 : Fenêtre des spectacles et de leurs tarifs | A | RC | C | 1 | 1 | 2 | 1.1667
Lot 7.2.1.2 : Fenêtre de création de représentation | A | RC | C | 1 | 1 | 2 | 1.1667
Lot 7.2.1.3 : Fenêtre du tableau de stats | A | RC | C | 1 | 1 | 2 | 1.1667
Lot 7.2.2 : Maquettage des fenêtres sur SceneBuilder | A | RA | A |  |  |  | 6.3333 | Requiert que le sous lot 7.2.1 soit terminé pour faire ce sous lot
Lot 7.2.2.1 : Fenêtre des spectacles et de leurs tarifs | A | RC | C | 2 | 3 | 4 | 3
Lot 7.2.2.2 : Fenêtre de création de représentation | C | RC | A | 2 | 2 | 3 | 2.1667
Lot 7.2.2.3 : Fenêtre du tableau de stats | C | RA | C | 1 | 1 | 2 | 1.1667
Lot 7.3 : Réalisation | R | [5 empty] | 22.1667
Lot 7.3.1 : Mise en place du filtrage | RA | A | A |  |  |  | 12
Lot 7.3.1.1 : Structurer les données en Java | RA | A | A | 3 | 4 | 5 | 4
Lot 7.3.1.2 : Intégrer des données | RA | A | A | 2 | 3 | 5 | 3.1667
Lot 7.3.1.3 : Création des filtres | RA | A | A | 3 | 5 | 6 | 4.8333
Lot 7.3.2 : Réalisation de l'IHM | RA | A | A |  |  |  | 10.1667 | Requiert que le sous lot 7.2.2 soit terminé pour faire ce sous lot
Lot 7.3.2.1 : Fenêtre des spectacles et de leurs tarifs | RA | A | A | 2 | 3 | 4 | 3
Lot 7.3.2.2 : Fenêtre de création de représentation | RA | A | A | 2 | 3 | 4 | 3
Lot 7.3.2.3 : Fenêtre du tableau de stats | RA | A | A | 3 | 4 | 6 | 4.1667
Lot 7.4 : Tests |  |  | R |  |  |  | 6.1667
Lot 7.4.1 : Test du filtrage | I | I | RA | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | Requiert que le sous lot 7.3.1 soit terminé pour faire ce sous lot
Lot 7.4.2 : Test de la naviguation | I | I | RA | 1 | 2 | 3 | 2 | Requiert que le sous lot 7.3.2 soit terminé pour faire ce sous lot
[7 empty] | Total : | 46
[7 empty] | Coût Estimé : | 3220